| Tên sinh viên | Nguyễn Mạnh Thắng |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-146 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT1 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý học tập cá nhân |
| Ngày nộp |  |

- Sprint Planning & Product Backlog

  - Sprint Goal: Tạo phiên bản đầu tiên của hệ thống giúp người dùng quản lý lịch học, theo dõi tiến độ môn học, đặt mục tiêu học tập và nhận thông báo nhắc nhở.

  - User Stories mô tả yêu cầu

- Story 1: Quản lý lịch học: Là một người dùng, tôi muốn tạo và xem lịch học theo ngày/ tuần để quản lý thời gian học hành

- Story 2: Theo dõi tiến độ môn học: Là một người dùng, tôi muốn đánh dấu phần đã học và xem phần trăm hoàn thành của từng môn để biết mình học tới đâu.

- Story 3: Đặt mục tiêu học tập: Là một người dùng, tôi muốn đặt mục tiêu học tập theo ngày hoặc tuần để duy trì động lực và theo dõi hiệu suất học tập của bản thân.

- Story 4: Nhắc nhở lịch học: Là một người dùng, tôi muốn ứng dụng gửi thông báo trước giờ học để không bị quên hoặc trễ buổi học.

- Story 5: Quản lý danh sách môn học: Là một người dùng, tôi muốn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa môn học để tùy chỉnh danh sách phù hợp với thời khóa biểu của mình.

- Story 6: Ghi chú bài học: Là một người dùng, tôi muốn thêm ghi chú cho từng môn học để lưu lại các phần quan trọng hoặc nội dung cần xem lại.

- Story 7: Xem thống kê học tập: Là một người dùng, tôi muốn xem thống kê tổng thời gian học, số mục tiêu đã hoàn thành và biểu đồ theo tuần để hiểu rõ tiến trình học tập của mình.

  - Danh sách User Stories

| - STT | - User Story | - Mô tả ngắn | - Story Point | - Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Quản lý lịch học | - Tạo, xem, sửa, xóa lịch học theo ngày/tuần | - 5 | - Must |
| - 2 | - Theo dõi tiến độ môn học | - Đánh dấu phần đã học, xem % hoàn thành | - 3 | - Must |
| - 3 | - Đặt mục tiêu học tập | - Tạo mục tiêu ngày/tuần, đánh dấu hoàn thành | - 3 | - Should |
| - 4 | - Nhắc nhở lịch học | - Gửi thông báo trước giờ học | - 5 | - Must |
| - 5 | - Quản lý danh sách môn học | - Thêm/sửa/xóa môn học | - 2 | - Must |
| - 6 | - Ghi chú bài học | - Thêm và quản lý ghi chú theo môn học | - 2 | - Could |
| - 7 | - Xem thống kê học tập | - Tổng hợp thời gian học, biểu đồ thống kê | - 8 | - Should |

  - Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| - Tên Story | - Acceptance Criteria |
| --- | --- |
| - Story 1 – Quản lý lịch học | - AC1: Người dùng có thể thêm lịch học với thời gian, môn học, địa điểm. |
|  | - AC2: Lịch hiển thị theo ngày/tuần đầy đủ. |
|  | - AC3: Có thể sửa hoặc xóa một lịch học. |
| - Story 2 – Theo dõi tiến độ môn học | - AC1: Mỗi môn học có thanh progress % hoàn thành. |
|  | - AC2: Người dùng có thể đánh dấu bài đã học. |
|  | - AC3: Tiến độ cập nhật tự động sau mỗi lần đánh dấu. |
| - Story 3 – Đặt mục tiêu học tập | - AC1: Người dùng đặt mục tiêu theo ngày hoặc tuần. |
|  | - AC2: Mục tiêu hiện ra trong dashboard. |
|  | - AC3: Khi hoàn thành, trạng thái mục tiêu chuyển sang “Done”. |
| - Story 4 – Nhắc nhở lịch học | - AC1: Người dùng bật/tắt thông báo cho từng lịch. |
|  | - AC2: Hệ thống gửi nhắc nhở trước 10 phút. |
|  | - AC3: Thông báo không gửi khi lịch bị xóa. |
| - Story 5 – Quản lý danh sách môn học | - AC1: Người dùng thêm môn học với tên, mô tả. |
|  | - AC2: Người dùng có thể chỉnh sửa tên môn. |
|  | - AC3: Có thể xóa môn khi không còn dùng. |
| - Story 6 – Ghi chú bài học | - AC1: Ghi chú được gắn với từng môn học. |
|  | - AC2: Người dùng có thể sửa ghi chú. |
|  | - AC3: Người dùng có thể xóa ghi chú. |
| - Story 7 – Thống kê học tập | - AC1: Dashboard hiển thị tổng thời gian học trong tuần. |
|  | - AC2: Hiển thị số mục tiêu đạt được. |
|  | - AC3: Biểu đồ thống kê cập nhật theo thời gian thực. |

  - Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | User Story có đầy đủ Acceptance Criteria. |
| 2 | Code đã chạy không lỗi và qua unit test cơ bản. |
| 3 | Đã được review bởi 1 thành viên khác. |
| 4 | UI hiển thị đúng trên desktop & mobile. |
| 5 | Chức năng đã được kiểm thử và đạt yêu cầu. |
| 6 | Có tài liệu mô tả ngắn cách hoạt động. |

  - Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | 5 | UI lịch phức tạp, nhiều thao tác CRUD, xử lý ngày/tuần nhiều logic. |
| Story 2 | 3 | Tính toán % tiến độ, cập nhật sau mỗi lần đánh dấu, mức độ trung bình. |
| Story 3 | 3 | Form tạo mục tiêu + trạng thái hoàn thành, logic nhẹ nhưng có nhiều bước. |
| Story 4 | 5 | Xử lý thông báo theo thời gian thực, cần kiểm tra thời gian và trigger → rủi ro cao. |
| Story 5 | 2 | CRUD môn học đơn giản, ít logic, rủi ro thấp. |
| Story 6 | 2 | CRUD ghi chú dễ, chỉ liên kết 1 môn học, thao tác nhẹ. |
| Story 7 | 8 | Tổng hợp nhiều dữ liệu + vẽ biểu đồ, UI thống kê phức tạp hơn bình thường. |

- Kanban Board

  - Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Story 1: Quản lý lịch học | Task 1: Thiết kế UI lịch | Dev |
|  | Task 2: Tạo API thêm/sửa/xóa lịch | Dev |
|  | Task 3: Test hiển thị | Tester |
| Story 2: Theo dõi tiến độ môn | Task 1: Tạo progress bar | Dev |
|  | Task 2: Logic đánh dấu bài học | Dev |
|  | Task 3: Test cập nhật tiến độ | Tester |
| Story 3: Đặt mục tiêu học | Task 1: Form tạo mục tiêu | Dev |
|  | Task 2: Dashboard hiển thị mục tiêu | Dev |
|  | Task 3: Kiểm thử hoàn thành mục tiêu | Tester |
| Story 4: Nhắc nhở lịch | Task 1: Bật/tắt thông báo | Dev |
|  | Task 2: Logic gửi thông báo trước 10 phút | Dev |
|  | Task 3: Test điều kiện thông báo | Tester |
| Story 5: Quản lý môn học | Task 1: Form CRUD môn học | Dev |
|  | Task 2: Validate input | Dev |
|  | Task 3: Test CRUD | Tester |
| Story 6: Ghi chú bài học | Task 1: CRUD ghi chú | Dev |
|  | Task 2: Liên kết ghi chú với môn học | Dev |
|  | Task 3: Test UI ghi chú | Tester |
| Story 7: Thống kê học tập | Task 1: Thu thập dữ liệu thống kê | Dev |
|  | Task 2: Vẽ biểu đồ | Dev |
|  | Task 3: Test dashboard | Tester |

  - Kanban Board minh họa

|  | Todo | In Progress | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 2. Tạo API thêm/sửa/xóa lịch 3. Test hiển thị 5. Logic đánh dấu bài học 6. Test cập nhật tiến độ 8. Dashboard hiển thị mục tiêu 9. Kiểm thử hoàn thành mục tiêu 10. Bật/tắt thông báo 11. Logic gửi thông báo trước 10 phút 12. Test điều kiện thông báo 16. CRUD ghi chú 17. Liên kết ghi chú với môn học 18. Test UI ghi chú 19. Thu thập dữ liệu thống kê 20. Vẽ biểu đồ 21. Test dashboard | 1. Thiết kế UI lịch 4. Tạo progress bar 13. Form CRUD môn học 14. Validate input 15. Test CRUD |  |
| Day 2 | 3. Test hiển thị 9. Kiểm thử hoàn thành mục tiêu 10. Bật/tắt thông báo 11. Logic gửi thông báo trước 10 phút 12. Test điều kiện thông báo 16. CRUD ghi chú 17. Liên kết ghi chú với môn học 18. Test UI ghi chú 19. Thu thập dữ liệu thống kê 20. Vẽ biểu đồ 21. Test dashboard | 1. Thiết kế UI lịch 2. Tạo API thêm/sửa/xóa lịch 5. Logic đánh dấu bài học 6. Test cập nhật tiến độ 7. Form tạo mục tiêu 8. Dashboard hiển thị mục tiêu | 4. Tạo progress bar 13. Form CRUD môn học 14. Validate input 15. Test CRUD |
| Day 3 | 10. Bật/tắt thông báo 11. Logic gửi thông báo trước 10 phút 12. Test điều kiện thông báo 16. CRUD ghi chú 17. Liên kết ghi chú với môn học 18. Test UI ghi chú 19. Thu thập dữ liệu thống kê 20. Vẽ biểu đồ 21. Test dashboard | 1. Thiết kế UI lịch 2. Tạo API thêm/sửa/xóa lịch 3. Test hiển thị 8. Dashboard hiển thị mục tiêu 9. Kiểm thử hoàn thành mục tiêu | 5. Logic đánh dấu bài học 6. Test cập nhật tiến độ 7. Form tạo mục tiêu |
| Day 4 | 10. Bật/tắt thông báo 11. Logic gửi thông báo trước 10 phút 12. Test điều kiện thông báo 20. Vẽ biểu đồ 21. Test dashboard | 16. CRUD ghi chú 17. Liên kết ghi chú với môn học 18. Test UI ghi chú 19. Thu thập dữ liệu thống kê | 1. Thiết kế UI lịch 3. Test hiển thị 8. Dashboard hiển thị mục tiêu 9. Kiểm thử hoàn thành mục tiêu |
| Day 5 |  | 10. Bật/tắt thông báo 11. Logic gửi thông báo trước 10 phút 12. Test điều kiện thông báo 20. Vẽ biểu đồ 21. Test dashboard | 16. CRUD ghi chú 17. Liên kết ghi chú với môn học 18. Test UI ghi chú 19. Thu thập dữ liệu thống kê |
| Day 6 |  |  | 2. Tạo API thêm/sửa/xóa lịch 10. Bật/tắt thông báo 11. Logic gửi thông báo trước 10 phút 12. Test điều kiện thông báo 20. Vẽ biểu đồ 21. Test dashboard |

- Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

  - Phân tích rủi ro

| Task | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| UI lịch | Medium | Dễ vỡ layout khi hiển thị tuần. |
| API CRUD lịch | High | Lịch đụng nhiều trạng thái → dễ lỗi. |
| Gửi thông báo | High | Liên quan thời gian thực, sai 1 tí là fail |
| Vẽ biểu đồ | Medium | Phụ thuộc thư viện, data sync. |
| CRUD môn | Low | Dữ liệu đơn giản. |
| CRUD ghi chú | Low | Không phụ thuộc nhiều logic |
| Dashboard | Medium | Nhiều dữ liệu tổng hợp cùng lúc. |

  - MoSCoW

| - Task | - MoSCoW | - Lý do |
| --- | --- | --- |
| - Thiết kế UI lịch | - Must | - UI là nền cho toàn bộ chức năng |
| - Tạo API thêm/sửa/xóa lịch | - Must | - Backend bắt buộc để lưu dữ liệu lịch |
| - Test hiển thị | - Must | - Cần thiết để đảm bảo UI hoạt động đúng |
| - Tạo progress bar | - Must | - Thành phần chính của chức năng theo dõi tiến độ |
| - Logic đánh dấu bài học | - Must | - Chức năng chính, không thể thiếu |
| - Test cập nhật tiến độ | - Must | - Kiểm thử để đảm bảo tiến độ cập nhật đúng |
| - Form tạo mục tiêu | - Should | - Quan trọng nhưng không phải chức năng cốt lõi |
| - Dashboard hiển thị mục tiêu | - Should | - Phụ thuộc form tạo mục tiêu, mang tính hỗ trợ |
| - Kiểm thử hoàn thành mục tiêu | - Should | - Đảm bảo đúng logic mục tiêu |
| - Bật/tắt thông báo | - Should | - Tính năng tiện ích, không ảnh hưởng luồng chính |
| - Logic gửi thông báo trước 10 phút | - Should | - Chức năng phụ trợ cho thông báo |
| - Test điều kiện thông báo | - Should | - Kiểm thử nhóm Notification |
| - Form CRUD môn học | - Must | - Không có môn học thì không thể tạo lịch |
| - Validate input | - Must | - Tránh lỗi dữ liệu |
| - Test CRUD | - Must | - Đảm bảo chức năng CRUD hoạt động đúng |
| - CRUD ghi chú | - Should | - Chức năng phụ, không thuộc luồng chính |
| - Liên kết ghi chú với môn học | - Should | - Tính năng bổ trợ |
| - Test UI ghi chú | - Should | - Kiểm thử giao diện ghi chú |
| - Thu thập dữ liệu thống kê | - Should | - Dùng cho biểu đồ nhưng không bắt buộc core |
| - Vẽ biểu đồ | - Could | - Tính năng trực quan, ưu tiên thấp |
| - Test dashboard | - Could | - Nằm trong phần thống kê, không bắt buộc giai đoạn đầu |

- Mô phỏng phát triển và kiểm thử

  - Mô phỏng quá trình Dev (không code)

| - Task | - Mô phỏng |
| --- | --- |
| - Task 1: Thiết kế UI lịch | - Dev dựng giao diện lịch gồm header, ngày, tuần; sắp xếp bố cục bằng layout; đảm bảo người dùng xem được lịch theo ngày/tuần. |
| - Task 2: Tạo API thêm/sửa/xóa lịch | - Dev mô phỏng request JSON → server xử lý → trả về dữ liệu lịch mới; đảm bảo các endpoint hoạt động đúng theo CRUD. |
| - Task 3: Test hiển thị | - Tester mở giao diện lịch → kiểm tra ngày, tuần, sự kiện hiển thị đúng theo dữ liệu API. |
| - Task 4: Tạo progress bar | - Dev thêm thanh tiến độ → tính % dựa trên số bài hoàn thành → hiển thị theo màu. |
| - Task 5: Logic đánh dấu bài học | - Dev mô phỏng thao tác user tick “Hoàn thành” → cập nhật database → refresh lại tiến độ. |
| - Task 6: Test cập nhật tiến độ | - Tester tick bài học → reload trang → kiểm tra % tiến độ thay đổi chính xác. |
| - Task 7: Form tạo mục tiêu | - Dev dựng form nhập mục tiêu học → Save → lưu xuống backend. |
| - Task 8: Dashboard hiển thị mục tiêu | - Dev tạo card hiển thị mục tiêu + % hoàn thành, lấy dữ liệu từ API. |
| - Task 9: Kiểm thử hoàn thành mục tiêu | - Tester thay đổi trạng thái mục tiêu → kiểm tra dashboard cập nhật đúng. |
| - Task 10: Bật/tắt thông báo | - Dev tạo switch ON/OFF → lưu trạng thái vào backend. |
| - Task 11: Logic gửi thông báo trước 10 phút | - Dev tạo hàm tính thời gian → nếu còn 10 phút sẽ gửi thông báo giả lập. |
| - Task 12: Test điều kiện thông báo | - Tester đổi giờ học → kiểm tra thông báo chỉ bật khi nằm trong khoảng 10 phút. |
| - Task 13: Form CRUD môn học | - Dev tạo form nhập môn → thêm → sửa → xóa → cập nhật vào danh sách. |
| - Task 14: Validate input | - Dev kiểm tra input rỗng, ký tự không hợp lệ, độ dài tên. |
| - Task 15: Test CRUD | - Tester thử thêm/sửa/xóa → kiểm tra danh sách cập nhật đúng. |
| - Task 16: CRUD ghi chú | - Dev tạo tính năng thêm ghi chú → gắn vào môn học. |
| - Task 17: Liên kết ghi chú với môn học | - Dev thêm function chọn môn → lưu ghi chú theo ID môn. |
| - Task 18: Test UI ghi chú | - Tester mở trang ghi chú → kiểm tra hiển thị đúng môn và nội dung. |
| - Task 19: Thu thập dữ liệu thống kê | - Dev tạo API trả về số buổi học, số bài hoàn thành. |
| - Task 20: Vẽ biểu đồ | - Dev dùng chart library → hiển thị biểu đồ tiến độ theo tuần. |
| - Task 21: Test dashboard | - Tester kiểm tra biểu đồ hiển thị đúng số liệu thực. |

  - Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Nhập tên môn học, giờ học hợp lệ | Bấm "Thêm lịch" | Lịch được tạo và hiển thị trong danh sách |
| TC02 | Tick “Hoàn thành bài học” | Reload trang | Tiến độ tăng đúng % |
| TC03 | Nhập mục tiêu học tập | Bấm Save | Mục tiêu lưu và hiển thị trên dashboard |
| TC04 | Bật thông báo | Chờ đến thời điểm 10 phút trước giờ học | Hệ thống gửi thông báo |
| TC05 | Chọn môn → Nhập ghi chú | Bấm Save | Ghi chú gắn đúng môn và hiển thị đúng nội dung |
| TC06 | Mở trang Dashboard | Load data từ API | Biểu đồ hiển thị đúng dữ liệu |

  - Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Tiến độ không cập nhật sau khi tick hoàn thành | Medium | Tick bài học → Reload trang | % không thay đổi |
| B02 | Biểu đồ không hiển thị dữ liệu | High | Mở Dashboard → không thấy biểu đồ | Biểu đồ bị rỗng |
| B03 | Thông báo không bật dù đã ON | Medium | Bật thông báo → chọn buổi học gần giờ | Không có thông báo |
| B04 | Ghi chú không gắn đúng môn học | Low | Thêm ghi chú → chọn môn → lưu | Ghi chú hiển thị sai môn |

- Tiến độ Sprint

  - Burndown Chart

  - Kanban Board

- Bảng Kanban ngày 1

| - To do | - In Progress | - Pending | - Review | - Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - EM01-T2: API thêm sửa xóa lịch - Start: 2 - Due: 6 | - EM01-T1: Thiết kế UI lịch - Start: 1 Due: 4 |  |  |  |
| - EM02-T2: Logic đánh dấu bài học - Start: 2 - Due: 3 | - EM02-T1: Tạo progress bar - Start: 1 - Due: 2 |  |  |  |
| - EM02-T3: Test cập nhật tiến độ - Start: 2 - Due: 3 | - EM05-T1: Form CRUD môn học - Start: 1 - Due: 2 |  |  |  |
| - EM03-T1: Form tạo mục tiêu - Start: 2 - Due: 3 | - EM05-T2:Validate input - Start: 1 - Due: 2 |  |  |  |
|  | - EM05-T3:Test CRUD - Start: 1 - Due: 2 |  |  |  |

NGÀY 1

Trạng thái:

- Todo: 16 tasks

- In Progress: 5 tasks (EM01-T1, EM02-T1, EM05-T1, EM05-T2, EM05-T3)

- Done: 0 tasks

Phân tích:

- Khởi động sprint với 5 tasks được chọn để bắt đầu

- Lý do chọn 5 tasks này:

  - EM01-T1 (Thiết kế UI lịch): Task nền tảng, cần hoàn thành trước để các task khác có mockup tham khảo

  - EM02-T1 (Tạo progress bar): UI component đơn giản, có thể làm song song

  - EM05-T1 (Form CRUD môn học): Story Point thấp (2), độ ưu tiên Must, cần có data môn học trước

  - EM05-T2 (Validate input): Phụ thuộc EM05-T1, nhưng có thể chuẩn bị trước

  - EM05-T3 (Test CRUD): Sau khi hoàn thiện 2 task của Story 5 thì tiến hành kiểm thử luôn

- Chiến lược: Tập trung vào các task có độ ưu tiên cao (Must have) và tạo nền tảng dữ liệu

- Không có Done: Ngày đầu tiên, chưa task nào hoàn thành

- Bảng Kanban ngày 2

| - To do | - In Progress | - Pending | - Review | - Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - EM01-T3: Test hiển thị - Start: 3 - Due: 4 | - EM01-T1: Thiết kế UI lịch - Start: 1 Due: 4 |  |  | - EM02-T1: Tạo progress bar - Start: 1 - Due: 2 |
| - EM03-T2: Dashboard hiển thị mục tiêu - Start: 2 - Due: 4 | - EM01-T2: API thêm sửa xóa lịch - Start: 2 - Due: 6 |  |  | - EM05-T1: Form CRUD môn học - Start: 1 - Due: 2 |
| - EM03-T3: Kiểm thử hoàn thành mục tiêu - Start: 3 - Due: 4 | - EM02-T2: Logic đánh dấu bài học - Start: 2 - Due: 3 |  |  | - EM05-T2: Validate input - Start: 1 - Due: 2 |
|  | - EM02-T3: Test cập nhật tiến độ - Start: 2 - Due: 3 |  |  | - EM05-T3:Test CRUD - Start: 1 - Due: 2 |
|  | - EM03-T1: Form tạo mục tiêu - Start: 2 - Due: 3 |  |  |  |
|  | - EM03-T2: Dashboard hiển thị mục tiêu - Start: 2 - Due: 4 |  |  |  |

NGÀY 2

Trạng thái:

- Todo: 11 tasks

- In Progress: 6 tasks (EM01-T1, EM01-T2, EM02-T2, EM02-T3, EM03-T1, EM03-T2)

- Done: 4 tasks (EM02-T1, EM05-T1, EM05-T2, EM05-T3)

Thay đổi so với ngày 1:

- Done tăng +4: Hoàn thành toàn bộ Story 5 (Quản lý môn học) và EM02-T1

- In Progress tăng +2: Thêm EM03-T1 và EM03-T2 vào xử lý

- Todo giảm -5: Các task đã chuyển sang Done/In Progress

Phân tích:

- Điểm sáng: Story 5 hoàn thành trong 1 ngày - đúng estimation (Story Point = 2)

- Lý do hoàn thành nhanh:

  - Story 5 có độ phức tạp thấp, ít dependency

  - Form CRUD là pattern quen thuộc, team làm việc hiệu quả

  - Test CRUD (EM05-T3) được thực hiện ngay, không để tồn đọng

- EM01-T1 vẫn In Progress: UI lịch phức tạp hơn dự kiến (layout tuần, responsive)

- EM01-T2 được bắt đầu: Có thể làm song song với UI vì đã có spec rõ ràng

- Story 3 được đẩy lên: EM03-T1 và EM03-T2 bắt đầu vì Story 2 đang tiến triển tốt

- Velocity tốt: 4 tasks hoàn thành trong ngày 2 cho thấy team làm việc hiệu quả

- Bảng kanban ngày 3

| - To do | - In Progress | - Pending | - Review | - Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - EM05-T1: CRUD ghi chú - Start: 4 Due: 5 | - EM01-T1: Thiết kế UI lịch - Start: 1 Due: 4 |  |  | - EM02-T2: Logic đánh dấu bài học - Start: 2 - Due: 3 |
| - EM05-T2: Liên kết ghi chú với môn học - Start: 4 - Due: 5 | - EM01-T2: API thêm sửa xóa lịch - Start: 2 - Due: 6 |  |  | - EM02-T3: Test cập nhật tiến độ - Start: 2 - Due: 3 |
| - EM05-T3: Test UI ghi chú - Start: 4 - Due: 5 | - EM01-T3: Test hiển thị - Start: 3 - Due: 4 |  |  | - EM03-T1: Form tạo mục tiêu - Start: 2 - Due: 3 |
| - EM06-T1: Thu thập dữ liệu thống kê - Start: 4 - Due: 5 | - EM03-T2: Dashboard hiển thị mục tiêu - Start: 2 - Due: 4 |  |  |  |
|  | - EM03-T3: Kiểm thử hoàn thành mục tiêu - Start: 3 - Due: 4 |  |  |  |

NGÀY 3

Trạng thái:

- Todo: 9 tasks

- In Progress: 5 tasks (EM01-T1, EM01-T2, EM01-T3, EM03-T2, EM03-T3)

- Done: 7 tasks (thêm EM02-T2, EM02-T3, EM03-T1)

Thay đổi so với ngày 2:

- Done giảm -1: Hoàn thành Story 2 (EM02-T2, EM02-T3) và EM03-T1

- In Progress giảm -1: Khối lượng công việc nặng hơn, giảm số lượng task làm trong ngày

- Todo giảm -2: Số task làm trong ngày ít hơn do độ khó

Phân tích:

- Story 2 hoàn tất: Logic đánh dấu và test tiến độ xong, đúng estimation (Story Point = 3)

- Lý do Story 2 thành công:

  - EM02-T1 (progress bar) đã xong từ ngày 2, tạo nền tảng

  - Logic đánh dấu không quá phức tạp

  - Test được thực hiện ngay, phát hiện sớm bug B01

- EM01 chiếm 3/6 slots In Progress:

  - UI lịch kéo dài sang ngày 3 (dự kiến xong ngày 2)

  - API CRUD lịch phức tạp, nhiều trường hợp edge case

  - Test hiển thị phải chờ API gần xong mới test được đầy đủ

- Story 3 gần hoàn thành: 2/3 tasks đang In Progress (EM03-T2, EM03-T3)

- Rủi ro phát sinh: Story 1 chậm hơn dự kiến, có thể ảnh hưởng Story 4 (Notification phụ thuộc lịch)

- Bảng kanban ngày 4

| - To do | - In Progress | - Pending | - Review | - Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - EM04-T1: Bật tắt thông - Start: 5 Due: 6 | - EM01-T2: API thêm sửa xóa lịch - Start: 2 - Due: 6 |  |  | - EM01-T1: Thiết kế UI lịch - Start: 1 Due: 4 |
| - EM04-T2: Logic gửi thông báo trước 10p - Start: 5 - Due: 6 | - EM05-T1: CRUD ghi chú - Start: 4 Due: 5 |  |  | - EM01-T3: Test hiển thị - Start: 3 - Due: 4 |
| - EM04-T3: Test điều kiện thông qua - Start: 5 - Due: 6 | - EM05-T2: Liên kết ghi chú với môn học - Start: 4 - Due: 5 |  |  | - EM03-T2: Dashboard hiển thị mục tiêu - Start: 2 - Due: 4 |
| - EM07-T2: Vẽ biểu đồ - Start: 5 - Due: 6 | - EM05-T3: Test UI ghi chú - Start: 4 - Due: 5 |  |  | - EM03-T3: Kiểm thử hoàn thành mục tiêu - Start: 3 - Due: 4 |
| - EM07-T3: Test dashboard - Start: 5 - Due: 6 | - EM06-T1: Thu thập dữ liệu thống kê - Start: 4 - Due: 5 |  |  |  |

NGÀY 4

Trạng thái:

- Todo: 5 tasks

- In Progress: 5 tasks (EM01-T2, EM05-T1, EM05-T2, EM05-T3, EM06-T1)

- Done: 11 tasks (thêm EM01-T1, EM01-T3, EM03-T2, EM03-T3)

Thay đổi so với ngày 3:

- Done tăng +1: Story 1 đạt milestone lớn, Story 3 hoàn tất

- In Progress vẫn 5: Thay thế tasks, focus vào Story 6 và Story 7

- Todo giảm -3: Còn 4-5 tasks cuối sprint

Phân tích:

- Story 1 gần xong: UI và test hiển thị hoàn thành, chỉ còn API (EM01-T2)

- Lý do EM01-T1 xong muộn:

  - Layout lịch tuần phức tạp hơn dự kiến

  - Responsive trên mobile gặp khó khăn

  - Cần 3 ngày thay vì 2 ngày như dự kiến

- Story 3 hoàn tất 100%: Dashboard và test mục tiêu xong đúng hạn

- Achievement: 2 stories hoàn chỉnh (Story 2, Story 3), 1 story gần xong (Story 1)

- Chuyển focus sang Story 6 (Ghi chú):

  - Story Point thấp (2), Could have

  - Làm trước Story 4 và Story 7 vì ít rủi ro

  - EM05-T1, EM05-T2, EM05-T3 (ghi chú) được kéo vào In Progress

- EM06-T1 bắt đầu: Chuẩn bị data cho biểu đồ (Story 7)

- Todo còn 5 tasks: Tất cả thuộc Story 4 (Notification) và Story 7 (Biểu đồ) - 2 stories có độ phức tạp cao nhất

- Bảng kanban ngày 5

| - To do | - In Progress | - Pending | - Review | - Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - EM01-T2: API thêm sửa xóa lịch - Start: 2 - Due: 6 |  |  | - EM05-T1: CRUD ghi chú - Start: 4 Due: 5 |
|  | - EM04-T1: Bật tắt thông - Start: 5 Due: 6 |  |  | - EM05-T2: Liên kết ghi chú với môn học - Start: 4 - Due: 5 |
|  | - EM04-T2: Logic gửi thông báo trước 10p - Start: 5 - Due: 6 |  |  | - EM05-T3: Test UI ghi chú - Start: 4 - Due: 5 |
|  | - EM04-T3: Test điều kiện thông qua - Start: 5 - Due: 6 |  |  | - EM06-T1: Thu thập dữ liệu thống kê - Start: 4 - Due: 5 |
|  | - EM07-T2: Vẽ biểu đồ - Start: 5 - Due: 6 |  |  |  |
|  | - EM07-T3: Test dashboard - Start: 5 - Due: 6 |  |  |  |

NGÀY 5

Trạng thái:

- Todo: 0 tasks

- In Progress: 6 tasks (EM01-T2, EM04-T1, EM04-T2, EM04-T3, EM07-T2, EM07-T3)

- Done: 15 tasks (thêm EM05-T1, EM05-T2, EM05-T3, EM06-T1)

Thay đổi so với ngày 4:

- Done giữ nguyên 4: Story 6 hoàn tất, data cho biểu đồ đã sẵn sàng

- In Progress vẫn 6: Tất cả tasks còn lại đều đang xử lý

- Todo = 0: Tất cả tasks đã được phân bổ

Phân tích:

- Story 6 hoàn thành nhanh: Chỉ 1 ngày cho cả 3 tasks (đúng Story Point = 2)

- Lý do hiệu quả:

  - CRUD ghi chú tương tự CRUD môn học, team đã có kinh nghiệm

  - Liên kết với môn học đơn giản (foreign key)

  - Test UI không phát hiện bug nghiêm trọng

- EM06-T1 hoàn thành: Data thống kê đã sẵn sàng cho việc vẽ biểu đồ

- 6 tasks cuối cùng In Progress:

  - EM01-T2: API CRUD lịch - task phức tạp nhất, kéo dài từ ngày 2

  - EM04-T1, T2, T3: Story 4 (Notification) - rủi ro cao, cần xử lý thời gian thực

  - EM07-T2, T3: Vẽ biểu đồ và test dashboard - Story Point = 8

- Áp lực cuối sprint: 6/21 tasks còn lại phải xong trong 1-2 ngày

- Rủi ro:

  - EM01-T2 kéo dài quá lâu (4 ngày)

  - Story 4 có complexity cao (xử lý thời gian, trigger notification)

  - Story 7 có Story Point lớn nhất (8)

- Chiến lược: Team phải làm việc tập trung, có thể tăng giờ làm để đảm bảo hoàn thành sprint

- Bảng kanban ngày 6

| - To do | - In Progress | - Pending | - Review | - Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - EM01-T2: API thêm sửa xóa lịch - Start: 2 - Due: 6 |
|  |  |  |  | - EM04-T1: Bật tắt thông - Start: 5 Due: 6 |
|  |  |  |  | - EM04-T2: Logic gửi thông báo trước 10p - Start: 5 - Due: 6 |
|  |  |  |  | - EM04-T3: Test điều kiện thông qua - Start: 5 - Due: 6 |
|  |  |  |  | - EM07-T2: Vẽ biểu đồ - Start: 5 - Due: 6 |
|  |  |  |  | - EM07-T3: Test dashboard - Start: 5 - Due: 6 |

NGÀY 6

Trạng thái:

- Todo: 0 tasks

- In Progress: 0 tasks

- Done: 21 tasks (tất cả)

Thay đổi so với ngày 5:

- Done tăng +2: Hoàn thành tất cả tasks còn lại

- In Progress về 0: Sprint kết thúc thành công

- Todo vẫn 0: Không có task tồn đọng

Phân tích:

- Sprint hoàn thành 100%: Tất cả 7 stories, 21 tasks đã Done

- 6 tasks hoàn thành trong ngày 6:

  - EM01-T2 (API CRUD lịch): Cuối cùng cũng xong sau 5 ngày

  - EM04-T1, T2, T3 (Notification): Bật/tắt thông báo, logic gửi, test điều kiện

  - EM07-T2, T3 (Biểu đồ): Vẽ biểu đồ và test dashboard

- Lý do hoàn thành kịp:

  - Team đã dồn lực vào 2 ngày cuối

  - Các stories trước hoàn thành tốt, giải phóng resource

  - Definition of Done rõ ràng, không có yêu cầu thay đổi phút chót

  - 2 bugs (B01, B02) đã được fix trong quá trình develop

- Bug B02 (Biểu đồ không load): Phát hiện và fix trong ngày 6

  - Không mapping đúng field từ API

  - Mức độ High nhưng fix nhanh vì root cause đơn giản

- Achievement cuối sprint:

  - 0 task tồn đọng

  - 0 bug nghiêm trọng còn lại

  - Burndown chart đạt 0 đúng hạn

  - Tất cả Acceptance Criteria đều pass

  - Definition of Done được đáp ứng đầy đủ

- Sprint Review

  - Nội dung Sprint Review

- 1. Cập nhật Product Backlog & User Stories

- Trong Sprint này, team đã rà soát và cập nhật lại Product Backlog dựa trên tiến độ thực tế:

| - User Story | - Mô tả |
| --- | --- |
| Story 1: Quản lý lịch học | - Hoàn thành đầy đủ (UI lịch, API CRUD lịch, Test hiển thị). |
| Story 2: Theo dõi tiến độ môn | - Hoàn thiện logic đánh dấu + progress bar + kiểm thử tiến độ. |
| Story 3: Đặt mục tiêu học | - Đã hoàn thành form mục tiêu, dashboard mục tiêu và kiểm thử mục tiêu. |
| Story 4: Nhắc nhở lịch | - Hoàn tất logic thông báo, bật/tắt thông báo và kiểm thử. |
| Story 5: Quản lý môn học | - Hoàn thành đầy đủ CRUD môn học. |
| Story 6: Ghi chú bài học | - Hoàn thành CRUD ghi chú, liên kết, test UI ghi chú. |
| Story 7: Thống kê học tập | - Hoàn thiện biểu đồ, thống kê và test dashboard. |

Backlog sau sprint:

- Không còn task tồn đọng (21/21 task đã Done).

- Không phát sinh thêm User Story mới trong Sprint này.

- Một số yêu cầu tương lai (enhancement) được thêm vào Backlog nhưng chưa ưu tiên.

- 2. Acceptance Criteria & Definition of Done

- Acceptance Criteria (tóm tắt):

- Lịch học phải hiển thị đúng ngày/tuần.

- CRUD môn học hoạt động chính xác.

- Progress bar phản ánh đúng % tiến độ.

- Mục tiêu học lưu được và dashboard hiển thị đúng.

- Thông báo phải gửi trước 10 phút nếu bật chế độ Reminder.

- Biểu đồ thống kê hiển thị đúng dữ liệu từ API.

- Ghi chú phải hiển thị đúng theo từng môn học.

- Definition of Done (DoD):

- Code hoàn thành và không lỗi build.

- Đã được test chức năng đầy đủ bởi tester.

- Giao diện hiển thị đúng mockup.

- Data lưu trữ và đọc lại thành công.

- Không có bug mức độ High/Medium còn tồn tại.

- Đã review và merge sang branch chung.

- Được PO chấp nhận trong buổi review.

- 3. Mockup UI (mô tả)

- Màn hình Calendar: Layout dạng bảng, hiển thị theo tuần; màu sắc phân biệt lịch học.

- Màn hình Progress: Thanh tiến độ theo % hoàn thành, có nút đánh dấu hoàn thành.

- Dashboard mục tiêu: Thẻ hiển thị số mục tiêu hoàn thành và mục tiêu đang chạy.

- Màn hình Reminder: Switch ON/OFF thông báo, danh sách các buổi học sắp diễn ra.

- Màn hình Subject CRUD: Bảng danh sách môn học + form thêm/sửa/xóa.

- Notes UI: Giao diện ghi chú theo từng môn, có hộp nhập nội dung.

- Statistics Dashboard: Biểu đồ cột hiển thị số buổi học đã hoàn thành theo tuần.

- 4. Kiểm thử & Báo cáo Bug

- Kết quả kiểm thử tổng hợp:

- Tổng số test case: 4

- Passed: 2

- Failed: 2

- Bug trung bình: Medium

- Bug phát hiện trong sprint:

- B01 – Tiến độ không cập nhật sau khi tick hoàn thành

- Mức độ: Medium

- Nguyên nhân: API progress trả về trạng thái cũ

- Kết quả: Đã fix

- B02 – Biểu đồ không load dữ liệu

- Mức độ: High

- Nguyên nhân: Không mapping đúng trường dữ liệu từ API

- Kết quả: Đã fix

- Không còn bug tồn đọng sau Sprint.

- KẾT LUẬN

- Sprint này hoàn thành toàn bộ 7 User Stories và 21 task đúng tiến độ.

- Sản phẩm chạy ổn, không còn bug nghiêm trọng, đã sẵn sàng demo cho PO.

- Sprint Retrospective

  - Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| - Team phối hợp mượt, nhất là lúc chia nhỏ task theo từng ngày. - Các API và UI khớp nhau khá tốt, ít lỗi khi tích hợp. - Burndown chart giảm đúng kế hoạch, không bị delay. - Task khó đều xử lý xong trước hạn Sprint. | - Một số task ban đầu chưa ước lượng đúng, phải điều chỉnh lại effort. - Có vài lúc họp chưa rõ ràng, mất thêm thời gian để xác nhận lại yêu cầu. - Test dashboard và thông báo làm muộn nên hơi áp lực Day cuối. | - Một số task tiềm năng (Could) không đủ thời gian triển khai. - Chưa có nhiều thời gian để refactor code do phải chạy theo tiến độ. - Chưa tối ưu được quy trình chuyển task giữa các cột Kanban. |

  - Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Chia nhỏ task hơn ngay từ đầu để dễ ước lượng và kéo task.

- Mỗi ngày cần họp ngắn Daily rõ ràng hơn, chốt ai làm gì ngay lập tức.

- Ưu tiên kéo task theo dependency, tránh để block sang ngày sau.

- Tester tham gia sớm từ đầu Sprint để giảm backlog test về cuối.

- Hoàn thiện guideline chuyển task giữa các cột Kanban cho thống nhất.

- Mỗi story nên có Definition of Ready rõ hơn để tránh hiểu sai yêu cầu.

  - Bài học kinh nghiệm

- Không dồn các task “Review” và “Test” vào cuối Sprint, phải phân bố đều.

- Luôn đảm bảo mỗi task phải qua đủ luồng: Todo → IP → Review → Done.

- Tập trung hoàn thành theo từng nhóm chức năng thay vì làm dàn trải.

- Cần checklist test cho từng module để tránh sót case.

- Communication phải nhanh – gọn – thẳng vào vấn đề để tiết kiệm thời gian.

- Dành thời gian cho cleanup code sau mỗi ngày thay vì đợi cuối Sprint.